## 積算内訳書<鑑>
積算内訳書
大 木 町
[14 empty] | 摘 要 |  | 住 所 商号又は名称 印 代表者氏名
| 工事期間 |  |  |  | 自 | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 至 | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
| 起工番号 |  |  |  | 令和 | ７ | 年度 |  | 起工第 | 22 |  | 号
（ | 査定番号 | ） |  | （ | 令和 |  | 年災 |  | 査定第 |  |  | 号 | ）
| 路線名 |  | 町道三八松1032号線 ほか
| 工事箇所 |  | 三潴郡大木町大字三八松 地内
| 工事名 |  | 三八松地区狭あい道路整備工事
| 入札金額 | [17 empty] | 消費税抜金額記載
[8 empty] | 金 | [9 empty] | 円也
|  |  | 1工区 工事長 L=43.5ｍ | [11 empty] | 2工区 工事長 L=44.0ｍ
|  |  | 落蓋側溝（300×300） L=25.0ｍ | [11 empty] | 落蓋側溝（300×300） L=44.0ｍ
| 工事概要 |  | 集水桝（400×400） N=1基 | [11 empty] | 横断暗渠（300×300） L=6.0ｍ
|  |  | Ｕ型側溝据付け L=14.0ｍ | [11 empty] | 集水桝（400×400） N=1基
|  |  | 表層工（t=5cm） A=134.0㎡ | [11 empty] | 表層工（t=5cm） A=157.0㎡

## 総括表
三八松地区狭あい道路整備工事
総 括 表
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
工事費
|  | 1 | 式
本工事費
|  | 1 | 式
1工区（補助対象）野口中野
|  | 1 | 式
2工区（補助対象）荒牟田
|  | 1 | 式
合計
大木町
1

## 本工事費内訳書
三八松地区狭あい道路整備工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
1工区（補助対象）野口中野
|  | 1 | 式
作業土工
|  | 1 | 式
掘削 小規模
土砂 標準
|  | 16 | m3 |  |  | Ｐ 1 号
床掘り
土砂 小規模
|  | 11 | m3 |  |  | Ｐ 2 号
埋戻し
RC-40
|  | 2 | m3 |  |  | 単 1 号
残土運搬・処分 第3種発生土
設計運搬距離 L=19.0km
|  | 27 | m3 |  |  | 単 2 号
舗装工
|  | 1 | 式
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
|  | 134 | m2 |  |  | Ｐ 3 号
上層路盤(車道･路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工
|  | 134 | m2 |  |  | Ｐ 4 号
排水施設工
|  | 1 | 式
落蓋側溝据付 蓋版設置含む
300×300×2000
|  | 25 | ｍ |  |  | 単 3 号
集水桝
400×400×550
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単 4 号
大木町
2
三八松地区狭あい道路整備工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
Ｕ型側溝据付け
300B 300×300×600
|  | 14 | ｍ |  |  | 施 1 号
排水管設置
VP φ250
|  | 1 | 式 |  |  | 明 1 号
撤去工
|  | 1 | 式
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
|  | 1 | ｍ |  |  | Ｐ 5 号
舗装版切断汚泥運搬・処分
設計運搬距離 L=10.0km
|  | 1 | m3 |  |  | 単 5 号
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下
|  | 89 | m2 |  |  | Ｐ 6 号
As殻運搬・処分
設計運搬距離 L=11.5km
|  | 4 | m3 |  |  | 単 6 号
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)
無筋構造物 設計運搬距離L=10.9km
|  | 1 | m3 |  |  | 施 2 号
附帯工
|  | 1 | 式
歩車道境界ブロック 撤去・再利用設置
|  | 1 | 式 |  |  | 明 2 号
張りコンクリート
t=100
|  | 5 | m2 |  |  | 単 7 号
直接工事費計
大木町
3
三八松地区狭あい道路整備工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
共通仮設費計
|  | 1 | 式
共通仮設費(率化)
|  | 1 | 式
共通仮設費率分
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
工事価格
|  | 1 | 式
消費税等相当額
|  | 1 | 式
合計
大木町
4

## 本工事費内訳書（2）
三八松地区狭あい道路整備工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
2工区（補助対象）荒牟田
|  | 1 | 式
作業土工
|  | 1 | 式
掘削 小規模
土砂 標準
|  | 14 | m3 |  |  | Ｐ 1 号
床掘り
土砂 小規模
|  | 22 | m3 |  |  | Ｐ 2 号
埋戻し
RC-40
|  | 6 | m3 |  |  | 単 1 号
路肩盛土 耳土
|  | 1 | m3 |  |  | 単 8 号
残土運搬・処分 第3種建設発生土
設計運搬距離 L=19.0km
|  | 36 | m3 |  |  | 単 9 号
舗装工
|  | 1 | 式
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
|  | 157 | m2 |  |  | Ｐ 3 号
上層路盤(車道･路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工
|  | 161 | m2 |  |  | Ｐ 4 号
排水施設工
|  | 1 | 式
落蓋側溝据付 蓋版設置含む
300×300×2000
|  | 44 | ｍ |  |  | 単 3 号
大木町
5
三八松地区狭あい道路整備工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
横断暗渠荷重T-25（300×300）
|  | 6 | ｍ |  |  | 単 10 号
集水桝
400×400×550
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単 4 号
撤去工
|  | 1 | 式
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
|  | 2 | ｍ |  |  | Ｐ 5 号
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下
|  | 56 | m2 |  |  | Ｐ 6 号
As殻運搬・処分
設計運搬距離 L=11.5km
|  | 2 | m3 |  |  | 単 11 号
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)
無筋構造物 設計運搬距離L=10.9km
|  | 0.2 | m3 |  |  | 施 2 号
附帯工
|  | 1 | 式
張りコンクリート
t=100
|  | 4 | m2 |  |  | 単 7 号
直接工事費計
共通仮設費計
|  | 1 | 式
共通仮設費(率化)
|  | 1 | 式
大木町
6
三八松地区狭あい道路整備工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
共通仮設費率分
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
工事価格
|  | 1 | 式
消費税等相当額
|  | 1 | 式
合計
大木町
7

## 第1号 明細書
三八松地区狭あい道路整備工事
【 第 1 号 明細書 】
排水管設置 VP φ250 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
排水用硬質ポリ塩化ビニル管90°ｴﾙﾎﾞ
DV継手 φ250
|  | 1 | 個
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設
径250mm
|  | 1 | ｍ |  |  | 施 5 号
計
大木町
8

## 第2号 明細書
三八松地区狭あい道路整備工事
【 第 2 号 明細書 】
歩車道境界ブロック 撤去・再利用設置 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有
A種(150/170×200×600)
|  | 1.2 | ｍ |  |  | Ｐ 12 号
歩車道境界ブロック撤去
再利用
|  | 1.8 | ｍ |  |  | Ｐ 13 号
計
大木町
9